## przedmiar
| SALA | NAZWA | METRAŻ | ZAKRES PRAC | posadzka rodzaj | malownie ściany | malowanie sufit | malowanie płytek | cyklinowanie | wyburzenia g-k | tynkowanie | kładzenie płytek | wyburzenia cegła | zabudowa g-k | elektryka | wod-kan | klimatyzacja | dzrzwi
PARTER:
| 0.1 | SERWEROWNIA | 15.48 | B/Z | b/z
| 0.2 | KORYTARZ | 31.02 | ZAMUROWANIE OKNA - dla ppoż | kamień | 60 | 28.38
| 0.3 | MAGAZYN ŚWIETLICY | 8.53 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, | parkiet | 34.9 | 8.53 |  | 8.53
| 0.4 | ŚWIETLICA | 37.26 | WYBURZENIE SCIANY GK, MONTAŻ ZLEWU DLA DZIECI -UPEWNIĆ SIĘ, ZE JEST DOSTĘPNA CIEPŁA WODA, MALOWANIE SCIAN I SUFITU, MALOWANIE PŁYTEK, demontaż istniejącej zabudowy kuchennej, montaż blatu 160cm z 2 zlewami na wysokości 60cm, | płytki b/z | 63.64 | 37.26 | 12 |  | 7,25mb; 0,73m2; 21,75m2 widok | 2m2 |  |  |  |  | montaż zlewu dla dzieci na niższej wysokości
| 0.5 | JADALNIA | 41.66 | CEGIEŁ, MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CEGIEŁ W PRZEJŚCIACH, PŁYTEK, rozbiórka zabudowy meblowej, blatów, dodanie zlewu dla dzieci, wycięcie okna w ścianie aneksu i zamontowanie blatu na wys 90 cm wymiar : 160/70cm | płytki b/z | 70 | 45 | 14 |  | 0,27m2; 1,12m2 widok | [5 empty] | podejście pod dodatkową umywalkę dla dzieci - odpływ, z i c woda
| 0.6 | POKÓJ SPOTKAŃ | 10.89 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, demontaż haczyków szatnianych, uzupełnienie tynku | parkiet cyklinowanie | 45 | 10.89 |  | 10.89
| 0.7 | KORYTARZ | 4.22 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, | parkiet | 30 | 40
| 0.8 | SZATNIA PRACOWNIKÓW | 15.37 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI | parkiet cyklinowanie | 50 | 15.37 |  | 15.37
| 0.9 | MAGAZYN | 3.23 | B/Z | płytki b/z
| 0.10 | KORYTARZ | 4.64 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CEGIEŁ | kamien | 21 | 4.64
| 0.11 | POMIESZCZENIE WYDAWCZE/ZMYWALNI | 11.48 | b/z | parkiet
| 0.12 | ANEKS KUCHENNY W JADALNI | 4.07 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU - w tym drzwi 2 szt, demontaż mebli, montaż nowych, NOWE PŁYTKI NA 1 ŚCIANIE KUCHENNEJ | płytki b/z | 15 | 4.64 |  |  | dane wykucia okna podane w punkciee 0.5 jadalnia |  | 20
| 0.13 | KORYTARZ | 7.55 | b/z | kamień
| 0.14 | UMYWALNIA | 3.16 | B/Z | płytki b/z
| 0.15 | KUCHNIA | 25 | B/Z | wykładzina b/z
| 0.16 | WC MĘSKIE | 1.51 | B/Z | płytki b/z
| 0.17 | WC DAMSKIE | 1.73 | B/Z | płytki b/z
| 0.18 | SZATNIA 2 | 31.66 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, przejscie miedzy szatniami, powiekszenie otworu drzwiowego | parkiet cyklinowanie | 56.5 | 31.66 |  | 31.66 | 0,94mb; 0,16m2; 1,88m2 widok | wykończenie otworów drzwiowych - 0,9m2 |  | powiększenie otworu drzwiowego - 0,012m2 w rzucie |  |  |  |  | usunięcie drzwi i ościeżnicy, powiększenie otworu
| 0.19 | SZATNIA 1 | 20.48 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, powiekszenie otworu drzwiowego | parkiet cyklinowanie | 48.64 | 20.48 |  | 20.48 |  | wykończenie otworu drzwiowego - 0,9m2 |  | powiększenie otworu drzwiowego - 0,01m2 w rzucie |  |  |  |  | usunięcie drzwi i ościeżnicy, powiększenie otworu
| 0.20 | KORYTARZ | 30.3 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU | kamien | 91.83 | 30.3
| 0.21 | WC CHŁOPCY | 13.88 | MALOWANIE PŁYTEK NA ŚCIANACH, SUFITU, ŚCIAN | płytki b/z | 24 | 13.88 | 48.5 |  |  | wykończenie otworu drzwiowego - 0,9m2 |  | powiększenie otworu drzwiowego - 0,05m2 w rzucie |  |  |  |  | usunięcie, powiększenie i montaż nowych drzwi
| 0.22 | WC DZIEWCZYNKI | 14.18 | MALOWANIE PŁYTEK NA ŚCIANACH, SUFITU, ŚCIAN | płytki b/z | 27.05 | 14.18 | 54.1 |  |  | wykończenie otworu drzwiowego - 0,9m2 |  | powiększenie otworu drzwiowego - 0,05m2 w rzucie |  |  |  |  | usunięcie, powiększenie i montaż nowych drzwi
| 0.23 | SZATNIA outdoor | 15.02 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, | płytki b/z | 50.54 | 15.02
| 0.24 | ZAPLECZE KUCHENNE | 4.75 | b/z
| 0.25 | ŚWIETLICA- POKOJ ZABAW | 2.72 | WYCIĘCIE otworu KOŁA 70 średnica i wykończenie G-K, MALOWANIE SCIAN I SUFITU, | płytki b/z | 17.4 | 2.72 |  |  | wycięcie otworu o średnicy 70 | wykończenie otworu po g-k średnica 70cm
| KL.0 | KLATKA SCHODOWA | 5.98 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU | kamień | 30 | 15
WYBURZENIA I WYKOŃCZENIA PO WYNURZENIACH:
suma
PIĘTRO 1
| 1.1 | SALA DYDAKTYCZNA 1 | 27.47 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, | parkiet cyklinowanie | 61.34 | 27.47 |  | 27.47
| 1.2 | MAGAZYN | 12 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, | parkiet cyklinowanie | 31 | 12 |  | 12
| 1.3 | POKOJ DYREKTORA | 12.04 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, | parkiet cyklinowanie | 32.02 | 12.04 |  | 12.04
| 1.4 | SEKRETARIAT | 12 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, | parkiet cyklinowanie | 29 | 12 |  | 12
| 1.5 | POKÓJ POMOCNICZY | 12.2 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, | parkiet cyklinowanie | 30.6 | 12.2 |  | 12.2
| 1.6 | POKOJ NAUCZYCIELSKI | 20.34 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, | parkiet cyklinowanie | 58.22 | 20.34 |  | 20.34
| 1.7 | SALA DYDAKTYCZNA 2 | 19.09 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI, | parkiet cyklinowanie | 52.81 | 19.09 |  | 19.09
| 1.8 | KORYTARZ | 41.53 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU | parkiet b/z odświeżenie wykładziny | 129.5 | 41.53
| 1.9 | WC CHŁOPCOW | 13.4 | MALOWANIE SCIAN, SUFITU, PŁYTEK, POWIĘKSZENIE DRZWI | płytki | 28.27 | 13.4 | 52.54 |  |  | wykończenie otworu drzwiowego - 0,9m2 |  | powiększenie otworu drzwiowego - 0,04m2 w rzucie |  |  |  |  | usunięcie, powiększenie i montaż nowych drzwi
| 1.10 | PRYSZNICE | 6.73 | b/z | b/z
| 1.11 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 4.54 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU | płytki | 27.82 | 4.54
| 1.12 | WC DZIEWCZYNEK | 8.84 | powiekszenie drzwi, malowanie płytek, ścian i sufitów | płytki | 19.68 | 8.84 | 39.36 |  |  | wykończenie otworu drzwiowego - 0,9m2 |  | powiększenie otworu drzwiowego - 0,04m2 w rzucie |  |  |  |  | usunięcie, powiększenie i montaż nowych drzwi
| 1.13 | SALA DYDAKTYCZNA 3 | 29.12 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI | parkiet cyklinowanie | 64.32 | 29.12 |  | 29.12
| 1.14 | SALA DYDAKTYCZNA 4 | 17.04 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI | parkiet cyklinowanie | 49.36 | 17.04 |  | 17.04
| 1.15 | SALA DYDAKTYCZNA 5 | 29.64 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI | parkiet cyklinowanie | 64.1 | 29.64 |  | 29.64
| 1.16 | SALA DYDAKTYCZNA 6 | 29.48 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI | parkiet cyklinowanie | 63.68 | 29.48 |  | 29.48
| 1.17 | SALA RUCHOWA | 39.05 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI | parkiet cyklinowanie | 65.35 | 39.05 |  | 39.05
| 1.18 | PRZEDSIONEK 1 | 2.91 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI | parkiet cyklinowanie | 14.46 | 2.91 |  | 2.91
| 1.19 | PRZEDSIONEK 2 | 1.94 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI | parkiet cyklinowanie | 11.58 | 1.94 |  | 1.94
| 1.20 | POKÓJ SPOTKAŃ | 17.6 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIANIE PODLOGI | parkiet cyklinowanie | 58 | 17.6 |  | 17.6
| KL.1 | KLATKA SCHODOWA | 15.55 |  | kamień | 43.55 | 17.6
suma
PIĘTRO 2
| 2.1 | SALA DYDAKTYCZNA 7 | 23.41 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, zabudowanie przejścia uzupenienie w taki sposób, by z jednej strony powiesic połki i zostawić łuk, ściana g-k 10cm wypełniona watą( 5m2 w widoku) | parkiet z wykładziną | 46.07 | 23.41 | [6 empty] | 5m2 w widoku
| 2.2 | SALA DYDAKTYCZNA 8 | 23.16 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, | parkiet z wykładziną | 43.54 | 23.16
| 2.3 | MAGAZYN | 11.93 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, | parkiet z wykładziną | 26 | 16
| 2.4 | SCHOWEK | 3.91 |  | parkiet z wykładziną
| 2.5 | WC CHŁOPCY | 11.68 | powiekszenie drzwi, malowanie płytek, ścian i sufitów | płytki | 24.6 | 11.68 | 49.3 |  |  | wykończenie otworu drzwiowego - 0,9m2 |  | powiększenie otworu drzwiowego - 0,08m2 w rzucie |  |  |  |  | usunięcie, powiększenie i montaż nowych drzwi
| 2.6 | WC DZIEWCZYNEK | 8.84 | powiekszenie drzwi, malowanie płytek, ścian i sufitów | płytki | 19.68 | 8.84 | 39.36 |  |  | wykończenie otworu drzwiowego - 0,9m2 |  | powiększenie otworu drzwiowego - 0,04m2 w rzucie |  |  |  |  | usunięcie, powiększenie i montaż nowych drzwi
| 2.7 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 5.18 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, | płytki | 18 | 5.18
| 2.8 | SALA DYDAKTYCZNA 9 | 52.04 | MALOWANIW SCIAN I SUFITU, wyburzenie kominka, zabudowanie przejścia uzupełnienie w taki sposób, by z jednej strony powiesic połki i zostawić łuk, ściana g-k 10cm wypełniona watą( 5m2 w widoku) | parkiet z wykładziną | 71.33 | 53.9 | [6 empty] | 5m2 w widoku
| 2.9 | KORYTARZ | 46.23 | MALOWANIW SCIAN I SUFITU | parkiet z wykładziną | 134 | 46.23
| 2.10 | SALA DYDAKTYCZNA 10 | 28.27 | MALOWANIW SCIAN I SUFITU | parkiet z wykładziną | 55.64 | 28.27
| 2.11 | SALA DYDAKTYCZNA 11 | 27.81 | MALOWANIW SCIAN I SUFITU, | parkiet z wykładziną | 50.66 | 27.81
| 2.12 | SCHOWEK | 12.53 | MALOWANIW SCIAN I SUFITU | parkiet | 33.8 | 12.53
| 2.13 | MAGAZYN | 5.16 | B/Z | parkiet
| 2.14 | SALA DYDAKTYCZNA 12 | 67.46 | MALOWANIW SCIAN I SUFITU | parkiet z wykładziną
| KL.2 | KLATKA SCHODOWA | 26.59 | MALOWANIE SCIAN I SUFITU, PORĘCZY SCHODÓW | kamień | 40 | 50
|  | WYBURZENIA I WYKOŃCZENIA PO WYNURZENIACH: | [7 empty] | 0,086 m2 w rzucie - powiększenie drzwi w łazience
suma: |  |  | 1092.48 |  |  | 2233.48 | 1012.79 | 309.16 | 368.85 | 30 m2 w widoku | 15 m2 | 20 | 3m2 w widoku | 10m2 w widoku
uzupełnianie wykuć po konstruktorze 10 otworów 30/30/10 - około 1m2 tynku
zdjecie rolet pionowych, zostawienie listew w salach na 2 piętrze
wymiana włączników światła i gniazdek elektrycznych w każdym pomieszczeniu
sprawdzenie, konserwacja lub wymiana podgrzewaczy wody we wszystkich punktach, w których są zamontowane
wkucie kabli internetowych lub likwidacja - konserwacja sieci
malowanie poręczy schodów circa 23mb x3 x3 kolory